空間情報DX提案パッケージ 概要

自治体・インフラ管理者向け提案素材

# サービスの目的

自治体やインフラ管理者が保有する台帳、図面、点検記録、航空測量データ、衛星データ、3D都市モデルなどを組み合わせ、現況把握、点検計画、災害対応、庁内共有を高度化するための実証支援です。

# 標準支援範囲

現状ヒアリングと対象業務の整理

既存GIS、台帳、図面、点検記録の確認

航空測量、衛星データ、3D都市モデル等の活用候補整理

実証対象エリアと対象施設の選定

可視化・分析用のサンプルマップ作成

効果測定と次年度展開案の整理

# 推奨導入ステップ

| フェーズ | 期間 | 主な活動 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企画 | 1-2週 | 対象業務、対象施設、評価指標を定義 | 実証計画書 |
| データ確認 | 3-4週 | 既存台帳、GIS、図面、点検記録を確認 | データ確認メモ |
| 可視化・分析 | 5-8週 | 空間情報の重ね合わせ、候補箇所抽出 | サンプルマップ、分析結果 |
| 評価 | 11-12週 | 効果測定、展開方針、予算化材料作成 | 効果測定レポート |

# 代表的なユースケース

道路・橋梁・河川施設の点検優先度を地図上で整理する

衛星データや航空写真を使って変化箇所を把握する

3D都市モデルを使って浸水・避難・景観説明資料を作る

災害時の被害情報を庁内共有マップに集約する

# 注意点

空間情報の活用では、既存データの品質、更新頻度、測位精度、個人情報、公開範囲、災害時運用体制の確認が重要です。